## 工作表1
项目功能表
项目名称： 绵阳项目APP 制表人： 刘永刚 制表日期：2017年 2 月 12 日 审核人：
序号 | 分项 | 说明 |  | UE设计（人/天） | 备注
1 | UE设计 | 产品功能分析、信息架构设计、交互设计 |  | 5
小计
序号 | 分项 | 说明 |  | UI设计（人/天） | 备注
2 | UI设计 | 高保真设计效果，创意设计理念实现
小计
序号 | 功能模块 | 子模块 | 功能描述 |  | 备注
3 | 启动页 | 启动页 | 首页启动页、首次启动引导页：
4 | 登录 | 登录 | 账号登录、关联原用户数据库
5 |  |  | 重置密码
6 |  |  | 记住密码
7 |  |  | 手势密码登陆 |  | 有手势密码使用手势密码登陆，没有设置手势密码使用账号密码登陆
8 | 注册 | 注册 | 注册第一步、填写手机号、验证码 |  | 用户注册，首先输入手机号，然后发送验证码，用户接受到验证码后输入验证码、用户名、密码后保存，完成注册
9 | 档案服务 | 首页 | app进入后显示主页面 |  | 主页面分为四个导航，首页，工作动态，城档动态，重点工程，首页以主要新闻动态展示为主。内容丰富，才能大方得体。
10 |  | 首页动态图展示 | 于网站首页的四幅新闻图片配合显示。 |  | 显示官方网站的四幅图片，切换显示，主要是app显示内容与官网内容搭配，同步。
11 |  | 工作动态 | 四幅图片下面显示工作动态，为首页主要显示内容 |  | 工作动态是app展示的主要内容，经常更新内容，会使app内容丰富，吸引用户。工作动态显示的内容于官网内容同步。
12 |  | 城档动态 | 通过首页的城档动态导航进入到城档动态显示列表中。 |  | 城档动态显示内容于官网同步
13 |  | 重点工程 | 通过首页的重点工程导航进入到重点工程显示列表中。 |  | 重点工程显示内容于官网同步（取网站数据库）
14 |  | 预约查档 | 首页右上角显示预约查档按钮，点击进入预约查档功能，显示预约查档数据列表。
15 |  |  | 点击预约查档登记，进入预约查档登记页面，可以输入预约信息，并保存到服务器。
16 |  |  | 可以查询我的预约，页面将只显示我的预约数据列表。
17 | 宣传展示 | 政策介绍 | 通过上侧导航显示政策介绍
18 |  | 成果展示 | 通过上侧导航显示成果展示
19 |  | 照片收集 | 通过上侧导航显示照片收集
20 |  | 城建文化 | 通过上侧导航显示城建文化
21 |  | 问卷调查 | 通过上侧导航显示问卷调查
22 | 关于我们 | 达标获奖 | 点击达标获奖，进入达标获奖页面，显示达标获奖 |  | 以树形导航的形式显示导航信息。方便后期增加内容
23 |  | 最新通告 | 点击最新通告，进入最新通告页面，显示最新通告
24 |  | 联系方式 | 点击联系方式，进入联系方式页面，显示我们的联系方式
25 |  | 地理位置 | 点击地理位置，进入地理位置页面，显示档管位置地图
26 |  | 网上咨询 | 点击网上咨询，进入网上咨询页面，显示网上咨询数据
27 |  |  | 点击每条数据可以查看每条咨询的内容
28 |  |  | 点击我要咨询，进入咨询输入页面，填写我的咨询并保持，可以将我的咨询上传到服务器。
29 |  |  | 点击我的咨询，查询出我的咨询内容并显示记录条
30 |  | 办事指南 | 显示馆内业务工作流程
31 | 设置 | 我的消息 | 主要显示用户消息 |  | 用户预约完后，如果预约通过了会在我的消息中显示。包含后期还有其他信息也在此处显示。系统信件也可以在此处显示
32 |  | 关于我们 | 关于平台的介绍
33 |  | 消息提醒 | 开、关系统推送的消息提醒
34 |  | 退出登录 | 退出系统
35 | 用户中心 | 我的信息 | 显示我的信息，用户名，昵称，性别，手机号，email，公司名称，职务 |  | 用户中心在左侧滑动侧边栏显示。
36 |  |  | 可以修改我的信息并保存。
37 |  | 修改密码 | 修改我的登录密码
38 |  | 设置手势密码 | 进入设置手势密码页面，设置手势密码
39 |  |  | 可以修改手势密码
40 |  | 我的预约 | 显示我的预约
41 |  | 版本信息 | 点击检测显示版本号，如果有新的版本提示版本升级
42 | 其他 | 自动版本检测升级 | 用户打开app后，系统自动检测app是否有新版本，如果有新版本提示升级。 |  | 每日只有第一次打开时提示升级，当天多次打开app不提示升级。
43 |  | 接受推送信息 | 服务器可以生成推送信息，推送到用户手机上，用户手机显示推送信息 |  | 此功能非常实用，当用户预约后，如果预约通过了，可以生成推送信息，主动的推送到用户手机上
小计
44 | 管理后台 | 用户登录接口 | 保存用户登录信息，包含用户设备信息，用户推送信息id信息。
45 |  | 用户注册短信验证码获取接口 | 用户登录点击获取短信验证码，系统发送验证码
46 |  | 首页动态图展示 | 分配不同的后台账号权限
47 |  | 工作动态列表接口 | 显示工作动态列表信息
48 |  | 城档动态列表接口 | 显示城档动态列表信息
49 |  | 重点工程接口 | 显示重点工程列表信息
50 |  | 显示详细信息接口 | 点击列表信息，显示详细数据的查询数据列表接口
51 |  | 预约查档列表接口 | 显示重点工程列表信息
52 |  | 保存预约查询数据接口 | 保存预约查询数据接口
53 |  | 政策介绍列表接口
54 |  | 成果展示列表接口
55 |  | 照片收集接口
56 |  | 城建文化接口
57 |  | 问卷调查接口
58 |  | 达标获奖接口
59 |  | 最新通告接口
60 |  | 联系方式接口
61 |  | 网上咨询数据列表接口
62 |  | 网上咨询数据提交接口
63 |  | 办事指南列表接口
64 |  | 办事指南详细信息接口
65 |  | 我的消息列表显示接口
66 |  | 我的消息详细信息显示接口
67 |  | 我的信息显示接口
68 |  | 我的信息修改接口
69 |  | 修改密码接口
70 |  | 我的预约列表接口
71 |  | 我的预约详细信息显示接口
72 |  | 版本信息检测接口
73 |  | 推送信息接口 | 系统消息推送使用极光推送
|  | 小计 |  |  | 为接口开发时间，其中不包括数据库字段增加，设计，原系统数据的分析时间
总计